Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10.03.2022  № 38

д.Бурга

О внесении изменений  в муниципальную

программу  «Комплексное   развитие

сельских  территорий  в  Бургинском

сельском поселении на 2020-2022

годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу  «Комплексное развитие сельских территорий  в Бургинском сельском поселении  на 2020-2022 годы», утвержденную постановление администрации Бургинского сельского поселения от 09.12.2019 №364 :

1.1 В Паспорте  программы  пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 339,7 | 111,6 | 0 | 135,4 | 58 | 644,7 |
| 2021 | 0 | 846,3 | 0 | 253,9 | 0,0 | 1100,2 |
| 2022 | 0 | 1024,8 | 0 | 307,4 | 131,8 | 1464,0 |
| ВСЕГО | 339,7 | 1982,7 | 0 | 696,7 | 189,8 | 3208,9 |

1.2. «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой оказатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение собраний граждан по утверждению инициатив | Администрация поселения | 2020 | 1.1.1 | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Разработка проектов комплексных спортивных площадок д. Бурга | Администрация поселения | 2020 | 1.1.1 | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, за счет предоставления субсидий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом с ограниченными возможностями здоровья | Администрация поселения, подрядные организации, отобранные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 2020-2022 | 2.1.1. | Федеральный бюджет | 339,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 111,6 | 846,3 | 1024,8 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 135,4 | 253,9 | 307,4 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 58 | 0,0 | 131,8 |

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на  официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения в сети Интернет.

Глава администрации                                          А.В.Маршалов