Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.11.2011 № 130

д. Бурга

Об   утверждении   сетевого

графика   подготовки     и

утверждения   документов

генерального плана

В целях обеспечения своевременной подготовки и утверждения документов генерального плана  Бургинского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить сетевой график подготовки и утверждения документов генерального плана Бургинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Максимально рекомендуемый срок исполнения | Фактический срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение технических заданий на подготовку проектов документов генерального плана | до 01.04.2012 | 31.03.2010 |
| 2 | Заключение муниципальных контрактов на подготовку проектов документов генерального плана | до 01.07.2012 | 31.03.2010 |
| 3 | Подготовка и размещение в федеральной государственной информационной системе документов генерального плана | до 01.10.2012 | до 01.04.2012 |
| 4 | Утверждение проектов документов генерального плана | до 31.12.2012 | до 31.12.2012 |

2.Контроль над выполнением данного постановления   возложить    на Федорову И.И.

3.Опубликовать  постановление в газете «Малая Вишера».

Глава администрации                                А.В.Маршалов