Приложение №1

План

мероприятий подготовки и проведения публичных слушаний по проекту  Правил Благоустройства Бургинского сельского поселения (внесение изменений).

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оповещение о проведении публичных слушаниях. | С 15.11.2018 по 18.11.2018 | лицо ответственное за подготовку и проведение публичных слушаний |
| 1 | Подготовка экспозиции с материалами проекта Правил Благоустройства Бургинского сельского поселения (далее – проект проект Правил). | с 19.11.2018 до 18.12.2018 | лицо ответственное за подготовку и проведение публичных слушаний |
| 2 | Организация работы по приему заявлений с отзывами, предложениями и замечаниями по проекту Правил. | с 19.11.2018 до 18.12.2018 | лицо ответственное за подготовку и проведение публичных слушаний |
| 3 | Проведение обсуждений на публичных слушаниях по проекту Правил по адресу: д.Бурга,Ул.Новгородская, д.34а (здание администрации сельского поселения) | 17.12.2018 с 11.00 | лицо ответственное за подготовку и проведение публичных слушаний |
| 4 | Подготовка протоколов публичных слушаний | с 17.12.2018 | лицо ответственное за подготовку и проведение публичных слушаний |
| 5 | Подготовка заключения о результатах проведения публичных слушаний | до 19.12.2018 | лицо ответственное за подготовку и проведение публичных слушаний |
| 6 | Опубликование Заключения в бюллетене «Бургинский вестник», на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района и Администрации Бургинского сельского поселения в информационно-телекоммуника-ионной сети «Интернет» ( в течении 10 рабочих дней) | с 19.12.2018 до 24.12.2018 | лицо ответственное за подготовку и проведение публичных слушаний |
| 7 | Вынесение проекта Правил на Совет депутатов Бургинского сельского поселения | до 29.12.2018 | Глава Бургинского сельского поселения |