Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.12.2015 № 164

д. Бурга

О внесении  изменений        в

муниципальную    программу

«Улучшение            жилищных

условий граждан и повышение

качества жилищно-коммуналь-

ных услуг на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации, постановлением  администрации Бургинского сельского поселения  от 13.09.2013 № 140 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бургинского сельского поселения, их формирования и реализации»,   Уставом Бургинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  муниципальную «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно - коммунальных услуг на 2014-2016годы », утвержденную постановлением администрации Бургинского сельского поселения  от 31.10.2013 №164,  изложив ее в прилагаемой редакции (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на  официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения.

Глава администрации                           А.В.Маршалов

Приложение 1

Утверждена

постановлением администрации

Бургинского сельского поселения

от 17.12.2015  № 164

Муниципальная программа

«Улучшение  жилищных условий граждан и повышение качества жилищно - коммунальных услуг на 2014-2016 годы».

Паспорт муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:  «Улучшение  жилищных условий граждан и повышение качества жилищно - коммунальных услуг на 2014-2016 годы».

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

-Администрация Бургинского сельского поселения.

3. Соисполнители муниципальной программы:

-   МУП «БКХ»;

-  Подрядные организации, отобранные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Цель1: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача1 :Приведение в нормативное состояние муниципального жилищного фонда. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Увеличение приведённого в нормативное состояние муниципального жилищного фонда, за счёт проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда. (%) | 0,01 | 0,02 |  | 0,03 |
| 2. | Цель 2 : Повышение надежности инженерных систем и их развитие |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1: Эксплуатация систем коммунального комплекса по водоснабжению населения питьевой водой и технической водой для запитки систем отопления, ремонтные работы инженерных сетей, ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях | да | да |  | да |
| 2.1.1. | снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.( шт.) | 3 | 2 |  | 1 |
| 2.1.2. | Задача 2: Проведение инвентаризации систем водоснабжения, общественных колодцев, постановка их на кадастровый учёт (%) | 0,2 | 0,4 |  | 0,6 |

6. Сроки реализации муниципальной  программы: 2014-2016 годы.

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты поселений | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 24,8 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,7 | 436,7 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,5 | 518,5 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

1. Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

2. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3. Обеспечение условий для создания товариществ собственников жилья.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, приоритеты и цели в указанной сфере

В настоящее время жилищный фонд  Бургинского сельского поселения характеризуется большим процентом износа конструктивных элементов  жилых муниципальных домов,  многоквартирных домов,  таких как: кровли, фасады, внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. В связи с этим увеличивается процент возникновения аварийных ситуаций, происходят большие потери энергоносителей.

Система планово-предупредительных ремонтов постепенно уступила место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше, чем затраты на проведение ремонтов, в том числе планово-предупредительных.

Согласно ст.16 Закона Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за наймодателем муниципального жилищного фонда сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

По состоянию на 01.10.2013 г. на территории муниципального образования расположено и находится в муниципальной собственности поселения 63 муниципальных дома, из них 9  многоквартирных жилых домов. Из них на сегодняшний день практически весь жилищный фонд требует капитального ремонта отдельных конструктивных элементов или инженерных систем. Учитывая итоги общих осмотров жилищного фонда в осенний период 2013 г. к работе в зимний период 2013-2014 гг. были выявлены объекты, которые более других требуют проведения капитального ремонта по отдельным видам работ.

В Администрацию Бургинского  сельского поселения поступало и поступает большое количество обращений и жалоб жителей муниципального образования о недостаточном теплоснабжении; ненадлежащем электроснабжении по причине старой электропроводки в общих помещениях,  авариях при работе систем водоснабжения,  о протекании межпанельных стыков жилых домов; о течи кровель, вызывающих протечки в  квартирах многоквартирных домов вследствие погодных условий,  ветхого состояния покрытий кровель, о ветхом состоянии фасадов и др.

Проведение выборочных текущих ремонтов во многих случаях имеет кратковременный результат. В связи с этим возникает негативная реакция населения поселения  на работу Администрации сельского поселения, в следствие чего  возрастает социальная напряженность.

Средства, ежегодно выделяемые из местного бюджета на проведение капитальных ремонтов муниципального жилищного фонда, недостаточны для приведения в  его в надлежащее состояние.  Они  помогают решать  только наиболее остро стоящие вопросы.

Вопрос эксплуатация систем коммунального комплекса по водоснабжению населения питьевой водой и  технической водой для запитки систем отопления, ремонтные работы инженерных сетей, ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях , ремонт колодцев в Бургинском сельском поселении стоит очень остро. Переданные водонапорные башни, артезианские скважины   устарели, требуют реконструкции или  капитального ремонта, замены глубинных насосов. Периодически в зимний период эксплуатации происходят аварии на водопроводных сетях. Имеющиеся общественные колодцы выкопаны ещё в 30-50 годах прошлого столетия и требуют капитального ремонта: замены сруба, установки колец, строительства  устройства  для подъёма воды, крышки.

Государственная политика в сфере водоснабжения направлена на достижение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, а так же так же обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих  водоснабжение. Частью 2 статьи Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ установлено, что органы местного самоуправления проводят инвентаризацию водопроводных сетей, утверждают схемы водоснабжения,  определяют гарантирующую организацию, устанавливают  зоны её деятельности. Данные требования установлены с целью выявления бесхозяйных сетей, принятие их на баланс поселения.

Инфраструктура в сельском  поселении  развита слабо, поэтому работа общественной бани, оказывающая услуги по помывкам, убыточна. Услуги предоставляемые  в среднем 30-35 человекам в неделю  не могут покрыть расходов на её содержание. Поэтому для поддержки коммунального хозяйства  бюджет поселения выделяет МУП «БКХ», эксплуатирующему общественную баню,  компенсацию « выпадающих расходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек». Для повышения рентабельности  МУП «БКХ» предложено оказывать населению сопутствующие услуги.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы, Думы Маловишерского муниципального района | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2016 года системы мероприятий, ориентированных на решение благоустройства поселения.

Оперативный контроль за ходом реализации Программы и систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает Администрация  Бургинского сельского поселения.

Администрация  Бургинского сельского поселения совместно с МУП «БКХ» до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке программ Бургинского сельского поселения, их формирования и реализации», утверждённому постановлением  администрации Бургинского сельского поселения  от 13.09.2013 № 140.  К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мероприятия муниципальной  программы

«Улучшение  жилищных условий граждан и повышение качества жилищно - коммунальных услуг на 2014-2016 годы».

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | д. Бурга, ул. Гагарина 15, кв.10, |  | администрация поселения, подрядная организация | 2014 |  | 1.1.1. |  | бюджет поселения |  | 24,8 | 176,7 |  | 0 |  |  |
| 1.2. | д.Бурга, ул. Новгородская ,д.72 д. Карпина Гора, д.8 |  | администрация поселения, подрядная организация | 2015 |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 200 |  | 0 |  |  |
| 1.3. | д. Карпина Гора, д.13 д.Дворищи, ул. Школьная д.26 кв. №2 |  | администрация поселения, подрядная организация | 2016 |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.4. | Перечисление средств на капитальный ремон региональному оператору по списку муниципального жилья |  | администрация поселения, подрядная организация | 2015-2016 |  |  |  | Бюджет поселения |  | 12,0 | 60,0 |  | 56,0 |  |  |
| 2. | Повышение надежности инженерных систем и их развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Эксплуатация систем коммунального комплекса по водоснабжению населения питьевой водой и технической водой для запитки систем отопления, ремонтные работы инженерных сетей, ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях , ремонт колодцев | администрация поселения, подрядная организация |  |  | 2014-2016 |  | 2.1.1. | бюджет поселения | 0 |  |  | 100 |  | 1 |  |
| 2.2. | Проведение инвентаризации систем водоснабжения, общественных колодцев, постановка их на кадастровый учёт (тыс. руб.) |  | администрация поселения, подрядная организация | 2014-2016 |  | 2.1.2. |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |