Приложение 1

Утверждена

постановлением администрации

Бургинского сельского поселения

От 17.12.2015  №165

Муниципальная программа

«Благоустройство  территории Бургинского  сельского поселения на 2014-2016 годы».

Паспорт муниципальной программы

1. Муниципальная программа  «Благоустройство  территории Бургинского  сельского поселения на 2014-2016 годы». (далее – муниципальная программа)

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

-Администрация Бургинского сельского поселения.

3. Соисполнители муниципальной программы:

-   МУП «БКХ»;

- Подрядные организации;

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель: Обеспечение выполнения правил благоустройства в сельском поселении |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: организация освещения улиц сельского поселения в целях улучшения условий проживания граждан (да/нет) | да | да | да |
| 1.1.1. | Оплата услуг за уличное освещение (%) | 80 | 90 | 100 |
| 1.2. | Задача 2: ремонт и обеспечение надежности работы электроустановок, замена светильников | да | да | да |
| 1.2.1. | Ремонт светильников уличного освещения (%) | 60 | 65 | 70 |
| 1.3. | Задача 3: Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории | да | да | да |
| 1.3.1. | Исполнение запланированных мероприятий (%) | 70 | 80 | 85 |
| 1.4. | Задача 4: Организация и содержание мест захоронений сельского поселения | да | да | да |
| 1.4.1. | Исполнение запланированных мероприятий (%) | 70 | 80 | 85 |
| 1.5. | Задача 5: организация и содержание прочих объектов благоустройства. | 45 | 60 | 70 |
| 1.5.1. | Выполнение запланированных мероприятий по благоустройству (%) | 70 | 80 | 85 |

6. Сроки реализации муниципальной  программы: 2014-2016 годы.

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты поселений | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3024,4 | 3024,4 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4479,0 | 4479,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3255,3 | 3255,3 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0 | 10758,7 | 10758,7 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- соблюдение режима освещённости улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, своевременная замена неисправных осветительных приборов;

- уменьшение рисков  обрывов электрических сетей, сетей уличного освещения, повреждения строений и гибель людей от падения деревьев и больших ветвей деревьев, расположенных вдоль дорог  в населённых пунктах и рядом с жилыми строениями;

- обеспечить содержание и сохранность зелёных насаждений, новые посадки деревьев и кустарников на общественной территории площадей, парков, скверов , цветочное оформление скверов и парков;

- огораживание гражданских кладбищ и воинских захоронений,  обеспечение санитарно - эпидемиологического и социального благополучия населения;

-содержание территории населённых пунктов в  соответствии с санитарными требованиями, вывоз несанкционированных свалок ТБО, оборудование контейнерных площадок, оборудование детских и спортивных городков, чистка снега и льда  с крыш, карнизов, козырьков подъездов, уборка тротуаров, уборка и очистка автобусных остановок, эксплуатация и содержание водоразборных колонок, очистка и уборка водосточных канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод;

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, приоритеты и цели в указанной сфере

Решением Совета депутатов Бургинского  сельского поселения от 02.05.2012 №87 утверждены Правила благоустройства территории Бургинского сельского поселения. Правила регулируют отношения, возникающие в процессе благоустройства поселения, в том числе вопросы уборки, очистки, озеленения территорий, сбора, вывоза и утилизации отходов, содержание элементов внешнего благоустройства, инженерных сетей. Недостаточное финансирование на протяжении длительного периода на благоустройство сельских населённых пунктов,  хаотичная, не плановая исторически сложившаяся застройка, узкая полоса отвода под автомобильные дороги, рассчитанные на небольшое количество автотранспорта небольшой грузоподъёмности,   проходящие через сельские населённые пункты,  создают трудности  в приведение сельских населённые пунктов в нормативное состояние.

Новое строительство в сельских населённых пунктах производить в соответствии с утверждёнными правилами ПЗЗ, предусматривать в населённых пунктах размещение  автомобильных дорог, инфраструктуры, систем электо-,  водо-, тепло-, снабжения, подъезды и проезды к домам и объектам соцкультбыта, возможность размещения площадок для сбора ТБО, скверов, парков, детских и спортивных площадок.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

В настоящее время  благоустройство  Бургинского сельского поселения во многом  не отвечает  современным требованиям из-за  неудовлетворительного состояния   освещённости дорожной сети, ненадёжности работы  электроустановок,  не обеспечивает санитарно-эпидемиологическое  и социальное благополучие населения,   не удовлетворяет требованиям по   уборке  тротуаров, дворовых территорий,  детских игровых и спортивных площадок, контейнерных площадок, не осуществляется  регулярная  вывозка  мусора с территории населённых пунктов поселения.  Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на благоустройство поселения.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы, Думы Маловишерского муниципального района | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2016 года системы мероприятий, ориентированных на решение благоустройства поселения.

Оперативный контроль за ходом реализации Программы и систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает Администрация  Бургинского сельского поселения.

Администрация  Бургинского сельского поселения совместно с МУП «БКХ» до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке программ Бургинского сельского поселения, их формирования и реализации», утверждённому постановлением  администрации Бургинского сельского поселения  от 13.09.2013 № 140.  К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мероприятия муниципальной целевой  программы

«Благоустройство  территории Бургинского  сельского поселения на 2014-2016 годы».

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1:организация освещения улиц сельского поселения в целях улучшения условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | оплата систем уличного освещения. (тыс. руб.) | администрация поселения | 2014-2016 | 1.1.1. | бюджет поселения | 2038 | 2846,3 | 2425,3 |
| 2. | Задача 2:ремонт и обеспечение надежности работы электроустановок, замену светильников поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ремонт и обеспечение надежности работы электроустановок, замена светильников | администрация поселения | 2014-2016 | 1.2.1. | бюджет поселения | 123 | 253,00 | 100 |
| Задача 3: Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | посадка, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, закупка расходных материалов | администрация поселения | 2014-2016 | 1.3.1. | бюджет поселения | 0 | 5 | 30 |
| Задача 4: Организация и содержание мест захоронений сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | содержание мест захоронений поселения, огораживание, закупка расходных материалов для ремонта | администрация поселения | 2014-2017 | 1.4.1 | бюджет поселения | 0 | 162 | 100,0 |
| Задача 5. Организация и содержание прочих объектов благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | уборка тротуаров, дворовых территорий, детских игровых, контейнерных площадок, очистка снега и льда с крыш, карнизов и козырьков подъездов, крышек всех колодцев, находящихся на территории жилищного фонда, вывоз несанкционированных свалок мусора с территории населённых пунктов поселения, ремонт пешеходных мостков, закупка расходных материалов | администрация поселения | 2014-2016 | 1.5.1 | бюджет поселения | 300 | 733 | 600 |