Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- От 27.06.2017 № 109

- д. Бурга

- Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бургинского сельского поселения, изложив его  в прилагаемой редакции.

2. Признать утиравшими силу: - постановление администрации Бургинского сельского поселения от 26.05.2014 № 65 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»; - постановление администрации Бургинского сельского поселения от 16.02.2016 № 23 «О внесении дополнений в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ». 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения в сети интернет. - Глава администрации А.В.Маршалов

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Бургинского сельского поселения

- от 27.06.2017 №109

# ПОРЯДОК

# проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бургинского сельского поселения

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ Бургинского сельского поселения (далее – муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных  программ по итогам года и по их завершении осуществляют ответственные исполнители в годовых отчетах по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где:

ЭФ	-	эффективность реализации муниципальной программы;

пэф	-	оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах;

n	-	количество подпрограмм муниципальной программы.

При отсутствии подпрограмм оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, направляют главному специалисту, главному бухгалтеру заполненную таблицу по каждой подпрограмме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в пункте 3 настоящего Порядка, в письменной форме.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 баллов, признаются эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 баллов, признаются высокоэффективными.

6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы  готовятся следующие предложения, согласно Приложению 2  по дальнейшей реализации муниципальных программ:

о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы для муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации;

о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований, для эффективных и умеренно эффективных муниципальных программ;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года для неэффективных программ.

|  | - Приложение № 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бургинского сельского поселения |
| --- | --- |

критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _______________год

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации программы (подпрограммы) | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой (подпрограммой) целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой (подпрограммой) целевых показателей |  | 35 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий программы (подпрограммы) | отношение выполненных в отчетном году мероприятий программой (подпрограммой) <*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий программы (подпрограммы) |  | 25 |  |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограммы) | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограммы) (из федерального, областного бюджета и бюджета муниципального района, бюджета Бургинского сельского поселения) к плановому объему финансирования (из федерального, областного бюджета и бюджета муниципального района, бюджета Бургинского сельскогопоселения ) |  | 10 |  |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета |  | 10 |  |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из бюджета района от фактического объема финансирования из бюджета района<**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из бюджета района |  | 5 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов |  | 5 |  |
|  | Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы)в баллах (пэф) <***> | х | х | х | х |

--------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета,  внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

|  | - Приложение № 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бургнского сельского поселения |
| --- | --- |

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

за ____________  год

| - № - п/п | - Наименование муниципальной программы | - Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
| - Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности ( 90-100) |  |  |
| - 1 | - Муниципальная программа 1.1 |  |
| - 2 | - Муниципальная программа 1.2 |  |
| - 3 | - И т.д. |  |
| - Муниципальные программы умеренно эффективные (80-89) |  |  |
| - 1 | - Муниципальная программа 1.1 |  |
| - 2 | - Муниципальная программа 1.2 |  |
| - 3 | - И т.д. |  |
| - Муниципальные программы умеренно эффективные (70-79) |  |  |
| - 1 | - Муниципальная программа 1.1 |  |
| - 2 | - Муниципальная программа 1.2 |  |
| - 3 | - И т.д. |  |
| - Муниципальные программы неэффективные (до 69) |  |  |
| - 1 | - Муниципальная программа 1.1 |  |
| - 2 | - Муниципальная программа 1.2 |  |
| - 3 | - И т.д. |  |