УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бургинского сельского поселения

от «10» сентября 2018 года № 148

ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного

предприятия «Бургинское коммунальное хозяйство»

| № п\п |  | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации МУП ЖКХ «Бургинское коммунальное хозяйство» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами |  |  | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидатор | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |  |
| 2 |  | Письменно уведомить кредиторов |  |  | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидатор |  |  |
| 3 |  | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств |  |  | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидатор |  |  |
| 4 |  | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения |  |  | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидатор | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |  |
| 5 |  | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий |  |  | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидатор |  |  |
| 6 |  | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 |  |  | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидатор | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации, промежуточный ликвидационный баланс |  |
| 7 |  | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди |  |  | в течение одного месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидатор | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |  |
| 8 |  | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди |  |  | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидатор | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |  |
| 9 |  | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности |  |  | после расчетов с кредиторами | ликвидатор | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |  |
| 10 |  | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации |  |  | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидатор | п.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |  |
| 11 |  | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  |  |  | ликвидатор |  |  |