Утверждено постановлением Администрации Бургинского сельского поселения

План

мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Бургинского сельского поселения.

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта Генерального плана Бургинского сельского поселения (внесение изменений) (далее – проект Генерального плана). | с 14.02.2018 до 12.03.2018 | Комиссия по землепользованию и застройке Бургинского сельского поселения (далее – комиссия) |
| 2 | Размещение проекта Генерального плана в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС ТП) | С 16.02.2018 | комиссия |
| 3 | Подготовка экспозиции с материалами Генерального плана Бургинского сельского поселения (внесение изменений) | с 16.02.2018 до 17.05.2018 | Комиссия |
| 4 | Организация работы по приему заявлений с отзывами, предложениями и замечаниями по проекту Генерального плана | с 16.02.2018 до 10.04.2018 | комиссия |
| 5 | Проведение обсуждений на публичных слушаниях по проекту Генерального плана: | с 10.03.2018 до 10.04.2018 | комиссия |
| 5.1 | д.Дубки | 15.03.2018 время: 12.00 | комиссия |
| 6 | Подготовка протоколов публичных слушаний | с 10.03.2018 до 10.04.2018 | комиссия |
| 7 | Подготовка заключения о результатах проведения публичных слушаний | до 17.04.2018 | комиссия |
| 8 | Опубликование в бюллетене «Бургинский вестник» и на официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 20.04.2018 | комиссия |
| 9 | Вынесение проекта Генерального плана на Совет депутатов Бургинского сельского поселения | до 17.05.2018 | Глава Бургинского сельского поселения |

_____________________________________________________