| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты/ в т.ч. командировочные расходы (тыс.руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Мероприятия, проводимые Администрацией муниципального района 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за оперативной обстановкой с пожарами на территории района | январь- декабрь | Председатель КПЛЧС и ОПБ, Главы поселений |  |  |
| 2 | Контроль за выполнением целевой Программы «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов на 2011-2013гг» | январь- декабрь | Председатель КПЛЧС и ОПБ, Главы поселений, отдел ГПН |  |  |
| 3 | Контроль процессов вскрытия рек и водоемов района | март-май | Председатель КПЛЧС и ОПБ, Главы поселений |  |  |
| 4 | Оценка лесопожарной обстановки на территории района | май-август | Председатель КПЛЧС и ОПБ, Главы поселений, лесничество |  |  |
| 5 | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности района | по отдельному плану | Председатель КПЛЧС и ОПБ |  |  |
| 6 | Усиление противопожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей | январь- декабрь | Председатель КПЛЧС и ОПБ, Главы поселений, руководители объектов |  |  |
| 7 | Проведение патрулирования и рейдов на водных объектах района в соответствии с Постановлением администрации области от 28.05.2007 №145 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах на территории области». | По отдельному графику | Главы поселений, ОВД по району, инспектор ГИМС отдел ГОЧС |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты/ в т.ч. командировочные расходы (тыс.руб.) | Отметка о выполнении |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ОТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и муниципального звена ОТП РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Командно-штабная тренировка сил ГО и ЧС района по теме: «Действия органов управления и сил районного территориального звена областной территориальной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 22 мая | Председатель КПЛЧС и ОПБ, Главы поселений, лесничество |  |  |
| 2 | Тренировки по оповещению и сбору руководящего состава района, КПЛЧС и ОПБ, эвакоприемной комиссии | 16 февраля 17 мая 14 августа | Председатель КПЛЧС и ОПБ, Главы поселений |  |  |
| 3 | Командно-штабные тренировки с КПЛЧС и ОПБ по организации работы в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций: - по прохождению весеннего паводка - по лесным и торфяным пожарам -по авариям на коммунальных сетях -по авариям на ж/дороге | 15 марта 19 апреля 12 июля 6 сентября | Председатель КПЛЧС и ОПБ, Главы поселений |  |  |
| 4 | Тренировки сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, возникших в результате террористических актов по теме: «Действия по ликвидации последствий террористического акта» | 26 апреля 17 августа | Начальник отдела по делам ГОЧС, силы и средства |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Сбор по подведению итогов деятельности муниципального звена ОТП РСЧС, выполнению мероприятий по ГО в 2012 году и постановке задач на 2013 год. | 27 декабря | Глава района, председатель КПЛЧС и ОПБ, Главы поселений, руководители |  |  |
| 2 | Учебный сбор руководителей комитетов, глав поселений, руководителей организаций, предприятий, учреждений | 21 января | Глава района, председатель КПЛЧС и ОПБ, руководители |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты/ в т.ч. командировочные расходы (тыс.руб.) | Отметка о выполнении |
| 3 | Учебный сбор с начальниками штабов, специалистами ГОЧС предприятий, организаций, поселений | 9 февраля | Начальник отдела по делам ГОЧС |  |  |
| 4 | Контроль и оказание помощи в проведении районного соревнования «Школа безопасности – Зарница» | 1-6 мая | Начальник отдела по делам ГОЧС, комитет образования |  |  |
| 5 | Контроль за подготовкой населения : - обучение рабочих и служащих – 680 человек -обучение населения, не занятого в производстве– 470человек - обучение в учебных заведения по курсу «ОБЖ» и «БЖД»: - учащиеся профессионального училища - 230 человек - учащиеся общеобразовательных заведений – 875 человек | По планам предприятий организаций | Начальник отдела по делам ГОЧС, руководители групп занятий, УКП ЖЭК Комитет образования, преподаватели ОБЖ, БЖД: 6 чел-средние 5 чел-основные школы |  |  |
| 6 | Проведение соревнований санитарных постов школ района | 26 апреля | Начальник отдела по делам ГОЧС, ОКК, комитет образования |  |  |
| 7 | Разработка плана основных мероприятий Маловишерского района по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год | 14-17 декабря | Начальник отдела по делам ГОЧС |  |  |
| 8 | Оказание помощи штабам и специалистам ГОЧС предприятий, организаций, администраций поселений в отработке отчетных документов по ГОЧС и ПБ за 2012 и разработке планов основных мероприятий по ГОЧС и ПБ на 2013 год. | 19-23 декабря | Начальник отдела по делам ГОЧС |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты/ в т.ч. командировочные расходы (тыс.руб.) | Отметка о выполнении |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и районного (городского) звена ОТП РСЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1 | -комплексная проверка Бургинского сельского поселения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории поселения | 9 августа | глава района, председатель КПЛЧС и ОПБ, начальник отдела по делам ГОЧС, глава поселения |  |  |
| 2 | Контроль исполнения требований нормативных правовых актов Администрации Новгородской области и района по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране жизни людей на воде. | В ходе проведения учений, тренировок, комплексных проверок | Председатель КПЛЧС и ОПБ, начальник отдела по делам ГОЧС, главы поселений, руководители предприятий |  |  |
| 3 | Смотры – конкурсы: - на лучшую УМБ по ОБЖ среди школ района; - на лучшую УМБ ГОЧС среди предприятий и организаций; | апрель – май июль-август | Начальник отдела по делам ГОЧС, руководители предприятий организаций |  |  |
| 4 | Проверка выполнения постановления Администрации области от 19.08.2005 №303 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения чрезвычайного материального резерва области» | В ходе проведения проверок учений | Начальник отдела по делам ГОЧС, руководители предприятий |  |  |
| 5 | Проверка выполнения постановления Администрации области от 25.08.1997 №357 «Об утверждении положения о порядке обращения ртути и ртутьсодержащих приборов и отходов на территории области» | октябрь | Начальник отдела по делам ГОЧС, предприятия, организации |  |  |
| 6 | Внезапные проверки предприятий, организаций, сил и средств ГО, их готовности к ликвидации ЧС | По отдельному плану | Начальник отдела по делам ГОЧС, предприятия |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты/ в т.ч. командировочные расходы (тыс.руб.) | Отметка о выполнении |
| II. Мероприятия, проводимые Администрацией Бургинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселения | По отдельно-му плану | Глава поселения, Зам.Главы поселения |  |  |
| 2 | Организация и проведение мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности: -проведение сходов с решением вопросов по пожарной безопасности, в т.ч. установки табличек на жилых домах с наименованием пожарного инвентаря; - организовать на территории д.Лопотень, д.Сурики, д.Сюйська ДПО и приобрести мотопомпы «Hohda» - 2 шт.; - обеспечение условий для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водообеспечения; - инструктаж с пенсионерами, инвалидами, лицами преклонного возраста, дачным населением и прочими категориями граждан по специальным инструкциям под роспись; - организация рейдов в помещения неблагополучных категорий граждан, лиц злоупотребляющих спиртными напитками, а также одиноких и престарелых граждан по предупреждению пожаров и гибели людей на них; | По графику Май,июнь в течении года в течении года Постоянно в течении года | Глава поселения, спец-ты; Глава поселения Минина В.С., спец-ты, ДПО Минина В.С., спец-ты Минина В.С., спец-ты, старосты |  |  |
| 3 | Участие в штабной тренировке сил ГОЧС района по теме: «Действия органов управления и сил районного территориального звена областной территориальной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 22 мая | Глава поселения |  |  |
| 4 | Тренировки по оповещению и сбору работников Администрации | 16 февраля 17 мая 14 августа | Зам.Главы поселения |  |  |
| 5. | Учебный сбор руководителей организаций, предприятий, учреждений | 21 января | Глава поселения |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты/ в т.ч. командировочные расходы (тыс.руб.) | Отметка о выполнении |
| 6 | Подготовка к проверке по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории поселения | 9 августа | Глава поселения, Минина В.С. Иванова О.В. Маршалова Т.Ю. |  |  |
| 7 | Оказание помощи в подготовке команд школ к соревнованиям «Школа безопасности- Зарница» | 1-6 мая | Глава поселения, Директора школ |  |  |
| 8 | Проведение соревнований санитарных постов школ района | 26 апреля | Начальник отдела по делам ГОЧС, ОКК, комитет образования |  |  |
| 9 | Контроль за оперативной обстановкой с пожарами на территории поселения | Январь-декабрь | Глава поселения Зам.Главы поселения |  |  |
| 10 | Контроль за выполнением целевой Программы «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов на 2011-2013гг» | Январь-декабрь | Глава поселения Зам.Главы поселения |  |  |
| 11 | Контроль процессов вскрытия рек и водоемов поселения | Март-май | Глава поселения Зам.Главы поселения |  |  |
| 12 | Оценка лесопожарной обстановки на территории поселения | Май-август | Глава поселения Зам.Главы поселения |  |  |
| 13 | Усиление противопожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей | январь- декабрь | Глава поселения, руководители объектов |  |  |
| 14 | Проведение патрулирования и рейдов на водных объектах района в соответствии с Постановлением администрации области от 28.05.2007 №145 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах на территории области». | По отдельному графику | ОВД по району, инспектор ГИМС отдел ГОЧС спец. адм-ции |  |  |
| 15 | Подведение итогов деятельности комиссий ( по охране жизни людей на воде; по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ администрации поселения) по выполнению мероприятий ГО в 2012 году и постановке задач на 2013 год | декабрь | Минина В.С. Маршалова Т.Ю. |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты/ в т.ч. командировочные расходы (тыс.руб.) | Отметка о выполнении |
| 16 | Разработка плана основных мероприятий Бургинского сельского поселения по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год | декабрь | Минина В.С. Иванова О.В. |  |  |
| 17 | Проверка выполнения постановления Администрации области от 25.08.1997 №357 «Об утверждении положения о порядке обращения ртути и ртутьсодержащих приборов и отходов на территории области» | октябрь | Глава поселения Фомичева Т.В. |  |  |

Зам.Главы администрации                                             В.С.Минина

«      » ___________ 2012 г.